**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Алтай и расходовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений, за 2022 год**

#### Основные показатели реализации Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Алтай и расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений

Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай и Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай (далее – РАИП, Перечень объектов муниципальной собственности), на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждены распоряжением Правительства Республики Алтай от 30 декабря 2021 года № 840-р.

РАИП сформирована по 2 направлениям:

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них;

по объектам, мероприятиям (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них и создания обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Республике Алтай).

Перечень объектов муниципальной собственности сформирован по 2 направлениям:

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности).

На финансирование объектов РАИП и Перечня объектов муниципальной собственности из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай были предусмотрены в 2022 году средства в размере   
4 039,2 млн. руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай – 789,3 млн. руб., федерального бюджета – 3 240,0 млн. руб., (местного бюджета – 9,9 млн. руб.) из них:

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности –   
2 908,7 млн. руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай – 387,3 млн. руб., федерального бюджета – 2 521,4 млн. руб.;

субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 1 130,5 млн. руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай – 402,0 млн. руб., федерального бюджета – 718,6 млн. руб. (местного бюджета – 9,9 млн. руб.).

В 2022 году в РАИП включены:

1 мероприятие (укрупненный инвестиционный проект): «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;

23 объекта капитального строительства, по которым в 2022 году планировалось строительство, реконструкция и проектирование, в т.ч. 13 объектов дорожного хозяйства (4 моста, 9 участков автодорог), 2 многоквартирных жилых дома для социальной поддержки детей-сирот, сельского хозяйства – 2 объекта, здравоохранения – 1 объект, культуры – 1 объект, образования – 3 объекта и 1 объект инженерной инфраструктуры;

объекты недвижимого имущества, приобретение в государственную собственность которых планировалось в 2022 году – 14 объектов в сфере здравоохранения, в т.ч. 7 ФАПов, 7 жилых помещений для специалистов.

В Перечень объектов муниципальной собственности включены:

30 объектов капитального строительства, по которым в 2022 году планировалось строительство и реконструкция, в т.ч. 1 объект дорожного хозяйства (мост), в сфере развития жилищно-коммунального комплекса – 18 объект, культуры – 1 объект, образования – 7 объектов, развития физической культуры и спорта – 2 объекта и 1 объект водного хозяйства.

#### 2. Использование бюджетных ассигнований

#### по объектам, включенным в РАИП и Перечень объектов

#### муниципальной собственности, в 2022 году

По РАИП и Перечню объектов муниципальной собственности освоение средств составило 3 797,0 млн. руб. (94% от плана), в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай – 587,1 млн. руб. (74% от плана), федерального бюджета – 3 209,9 млн. руб. (99% от плана), из них:

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности – 2 679,4 млн. руб. (92% от плана), в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай – 185,1 млн. руб. (48% от плана), федерального бюджета – 2 494,3 млн. руб. (99% от плана);

субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 1 117,6 млн. руб. (99% от плана), в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай – 402,0 млн. руб. (100% от плана), федерального бюджета – 715,7 млн. руб. (99% от плана).

Информация о реализации РАИП и расходовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений, приведена в таблице № 1:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление |  | Объем бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и объем предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на софинансирование капитальных вложений | | Уровень исполнения, % |
|  | План, млн. руб. | Факт, млн. руб. |
| **1.** | **Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай** | **Всего** | **2 908,7** | **2 679,4** | **92** |
| РБ | 387,3 | 185,1 | 48 |
| ФБ | 2 521,4 | 2 494,3 | 99 |
| 1.1. | по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | **Всего** | **1 611,7** | **1 558,8** | **97** |
| РБ | 115,1 | 62,2 | 54 |
| ФБ | 1 496,6 | 1 496,6 | 100 |
| 1.2. | по иным объектам, мероприятиям (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них и  создания обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Республике Алтай) | **Всего** | **1 297,0** | **1 120,6** | **86** |
| РБ | 272,1 | 122,9 | 45 |
| ФБ | 1 024,8 | 997,7 | 97 |
| **2.** | **Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай** | **Всего** | **1 120,6** | **1 117,6** | **99** |
| РБ | 402,0 | 402,0 | 100 |
| ФБ | 718,6 | 715,7 | 99 |
| 2.1. | по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | **Всего** | **9,1** | **9,1** | **100** |
| РБ | 9,1 | 9,1 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | по иным объектам, мероприятиям (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них и  создания обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Республике Алтай) | **Всего** | **1 111,5** | **1 108,6** | **100** |
| РБ | 392,9 | 392,9 | 100 |
| ФБ | 718,6 | 715,7 | 100 |
|  | **Всего, Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай и Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай** | **Всего** | **4 029,3** | **3 797,0** | **94** |
| **РБ** | **789,3** | **587,1** | **74** |
| **ФБ** | **3 240,0** | **3 209,9** | **99** |

Наибольшую долю в общем объеме фактических бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай Республики Алтай субсидий и иных межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений (далее – бюджетные инвестиции) составляют бюджетные инвестиции в рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие образования» (39%), государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» (28%), государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (17%).

Наименьшую долю в общем объеме фактических бюджетных инвестиций занимают бюджетные инвестиции в рамках государственных программ Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (0,01%), «Комплексное развитие сельских территорий» (0,01%). Информация об объемах бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай Республики Алтай субсидий и иных межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в 2022 году в разрезе государственных программ Республики Алтай представлена в таблице № 2:

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Республики Алтай | Количество мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) / количество объектов | Объем бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на софинансирование каптальных вложений | | | | | | Доля в общем объеме расходов, % | | Уровень исполнения, % | | |
| План, млн. руб. | | | Факт, млн. руб. | | | План, % | Факт, % |
| Всего | республиканского бюджета Республики Алтай | федерального бюджета | Всего | республиканского бюджета Республики Алтай | федерального бюджета | Всего | республиканского бюджета Республики Алтай | федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» | - | 693,6 | 87,0 | 606,6 | 638,3 | 34,1 | 604,2 | 17% | 17% | 92% | 39% | 100% |
| Государственная программа Республики Алтай «Комплексное развитие сельских территорий» | - | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0% | 0% | 100% | 100% | - |
| Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | - | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0% | 0% | 12% | 12% | - |
| Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» | 1 | 341,1 | 230,8 | 110,3 | 208,0 | 97,7 | 110,3 | 8% | 5% | 61% | 42% | 100% |
| Государственная программа Республики Алтай «Развитие здравоохранения» | - | 86,9 | 19,8 | 67,1 | 81,9 | 14,8 | 67,1 | 2% | 2% | 94% | 75% | 100% |
| Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» | - | 1 504,5 | 267,8 | 1 236,7 | 1 482,3 | 267,5 | 1 214,8 | 37% | 39% | 99% | 100% | 98% |
| Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» | - | 41,6 | 8,1 | 33,5 | 33,9 | 0,3 | 33,5 | 1% | 1% | 81% | 4% | 100% |
| Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» | - | 20,0 | 0,2 | 19,8 | 20,0 | 0,2 | 19,8 | 0% | 1% | 100% | 100% | 100% |
| Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта» | - | 271,3 | 133,6 | 137,7 | 271,3 | 133,6 | 137,7 | 7% | 7% | 100% | 100% | 100% |
| Государственная программа Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» | - | 1 066,7 | 38,3 | 1 028,4 | 1 060,8 | 38,3 | 1 022,5 | 26% | 28% | 99% | 100% | 99% |
| **Всего** | **1/71** | **4 029,3** | **789,3** | **3 240,0** | **3 797,0** | **587,1** | **3 209,9** | **100%** | **100%** | **94%** | **74%** | **99%** |

##### **3. Данные об исполнении мероприятий, включенных в РАИП, в 2022 году**

Из 37 мероприятий по объектам государственной собственности планировалось к завершению в 2022 году 37 мероприятий, из них исполнено 3 мероприятия по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (38%), в т.ч. по дорогам – 3 ед., завершено 7 мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов дорожного строительства (50%); исполнено 13 мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества (87%), в т.ч. в сфере здравоохранения – 12 ед., в сфере социальной поддержки – 1 ед.

По итогам 2022 года были введены в эксплуатацию 3 объекта в сфере транспорта – мостовые переходы через р. Кара-Озек, р. Ярлу Айры, р. Озеро «Пушкаревское» в Улаганском районе.

Основные причины, не позволившие главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики Алтай ввести объекты в установленные сроки:

повсеместное удорожание услуг, работ и материалов, в т.ч. в сфере строительства из-за ценообразующих факторов;

изменение технических условий и возникновение дополнительных требований к возводимым объектам;

выявление корректировки утвержденной проектной документации и проведение ее повторной экспертизы;

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств подрядчиками;

позднее начало осуществления государственными заказчиками (заказчиками) конкурсных процедур по определению подрядчиков (исполнителей, поставщиков) на выполнение строительных, проектных и изыскательских и других работ, услуг, а также длительность указанных конкурсных процедур;

несвоевременное внесение изменений в правовые акты Республики Алтай о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или распределение по итогам конкурсов субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

низкое качество планирования и несистемный характер исполнения мероприятий.

Информация о количестве мероприятий по объектам государственной собственности, исполненных в 2022 году, отражена в таблице № 3:

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Количество мероприятий, планируемых в 2022 году к завершению | | | | Количество мероприятий, завершенных в 2022 году | | | | | | |
| Всего | Строительством и реконструкцией | | Проектированием | | исполнение обязательств по оплате контрактов на приобретениее недвижимого имушества | |
| Всего | строительства и  реконструкции | проектирования | исполнение обязательств  по оплате контрактов  на приобретение  недвижимого имушества |
| ед. | ед. | % | ед. | % | ед. | % |
| **Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай** | **34** | **6** | **13** | **15** | **23** | **3** | **50%** | **7** | **54%** | **13** | **87%** |
| по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 12 | 4 | 8 | - | 7 | 3 | 75% | 4 | 50% | - | - |
| по иным объектам, мероприятиям | 22 | 2 | 5 | 15 | 17 | 0 | 0% | 3 | 60% | 13 | 87% |

### 4. Итоги реализации РАИП в 2022 году

Уровень достижения показателей (ввода объектов) реализации РАИП в 2022 году в сравнении с уровнем 2021 года:

в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства снизился (63% в 2021 г. и 50% в 2022 г.);

в части проектирования увеличился (33% в 2021 г. и 54% в 2022 г.);

в части приобретения объектов недвижимого имущества снизился (91% в 2021 г. и 87% в 2022 г.).

Таким образом по сравнению с 2021 годом в лучшую сторону изменилась динамика мероприятий по проектированию.

Плановый объем бюджетных инвестиций снизился на 15% (3 419,0 млн. руб. в 2021 г., 2 908,7 млн. руб. в 2022 г.) при сохранении прежней структуры (87% - федеральный бюджет, 13% - республиканский бюджет Республики Алтай).

Фактический объем бюджетных инвестиций увеличился на 18% (2 270,9 млн. руб. в 2021 г., 2 679,4 млн. руб. в 2022 г.) при этом по сравнению с 2021 годом на 8 процентных пунктов изменилось соотношение финансирования: увеличилось за счет федерального бюджета (2021 г. – 85%, 2022 г. – 93%) и снизилось за счет республиканского бюджета Республики Алтай (2021 г. – 15%, 2022 г. – 7%).

Увеличился уровень кассового исполнения расходов на бюджетные инвестиции и предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений по итогам 2022 года – до 100% по сравнению с 64% за 2021 год, в т.ч. в части республиканского бюджета Республики Алтай увеличился с 64% в 2021 году до 100% в 2022 году, в части федерального бюджета увеличился с 67% в 2021 году до 100% в 2022 году.