## Slide 1
Дорожная карта по доработке государственной услуги
«Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» и «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай

## Slide 2: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца»
Наименование государственных услуг | «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца»
Получатели услуг | Физические лица
Административный регламент | Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20 января 2011 г. N 13 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ И АННУЛИРОВАНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗЦА, ФОРМЫ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА Приказ Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай от 02.03.2023 года № 23 «Об утверждении Административного регламента Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай по предоставлению государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца»

## Slide 3: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца»
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ | ИТОГИ САМОПРОВЕРКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (СЕРВИСОВ) С УЧЕТОМ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПАМ И СТАНДАРТАМ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ СООБЩАЕМ
Государственная услуга предоставляется через: ЕПГУ МФЦ | Отсутствует порядок сбора и анализа обратной связи от внутренних и внешних клиентов Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай

## Slide 4: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца»
ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Государственная услуга «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» предоставляется через ЕГПУ и МФЦ, осуществляется сбор обратной связи, размещение на сайте и повышается информированность.

## Slide 5: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца»
№ п/п | Метрики образа целевого состояния предоставления государственной услуги | Текущее значение | Плановое значение по результатам доработки
 | Визиты в ведомство | 1 | 1
2. | Необходимые документы | 1 | 1
3. | Сроки предоставления услуг | 5 | 5
4. | Возможность получения обратной связи | нет | да

## Slide 6: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Наименование государственных услуг | «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Получатели услуг | Физические лица Юридические лица
Административный регламент | Приказ Минприроды России от 29.08.2014 № 379 (ред. от 27.05.2021) "Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц". Закон Республики Алтай от 27.09.2010 47-РЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов Республики Алтай» Приказ Комитета от 23.05.2023 № 103 «Об утверждении порядка жеребьевки по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов»

## Slide 7: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ | ИТОГИ САМОПРОВЕРКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (СЕРВИСОВ) С УЧЕТОМ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПАМ И СТАНДАРТАМ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ СООБЩАЕМ
Государственная услуга предоставляется через: Физические лица через ЕПГУ или лично, юридические лица только лично направляют в Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай заявление. Уполномоченный сотрудник проводит проверку документов, регистрирует заявление, принимает решение о выдаче или отказе. При соблюдении всех условий необходимых для получения разрешения выдается разрешение на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации | Низкая оценка качества предоставления услуги получена в результате необходимости получения разрешения лично, в связи с чем образуются очереди

## Slide 8: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Государственная услуга ««Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»» предоставляется через ЕГПУ и лично, осуществляется сбор обратной связи, обеспечена возможность выбора заявителем способа получения информации и уведомлений, независимо от канала, используемого для подачи заявлений (по телефону, лично, по средствам электронной почты)размещение на сайте и повышается информированность.

## Slide 9: Дорожная карта по доработке государственной услуги ««Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»»
№ п/п | Метрики образа целевого состояния предоставления государственной услуги | Текущее значение | Плановое значение по результатам доработки
 | Визиты в ведомство | 2 | 1
2. | Необходимые документы | 1 | 1
3. | Сроки предоставления услуг | 5 | 5
4. | Возможность получения обратной связи | нет | да

## Slide 10: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» и «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Дата фактического исполнения | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
Назначение заместителя руководителя, ответственного за реализацию «дорожной карты» | 20.11.2023 | 30.11.2023 | 09.08.2023 | Приказ Комитета от 09.08.2023 № 157 «О назначении ответственного лица за внедрение клиентоцентричности в Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай»
Определение структурного подразделения (структурных подразделений), ответственного за реализацию «дорожной карты» | 20.11.2023 | 30.11.2023 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Определение ответственного за качество предоставления каждой государственной услуги (сервиса) | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 15.01.2024 | Государственный инспектор отдела контроля и надзора в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира Республики Алтай, ответственность определена должностным регламентом
Определение структурного подразделения, ответственного за контроль качества по каждой государственной услуге (сервису) | 15.01.2024 | 19.01.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Определение уполномоченного на досудебное рассмотрение жалоб по каждой государственной услуге (сервису) | 20.1.2023 | 30.11.2023 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Обеспечение возможности выбора клиентом (заявителем) канала взаимодействия с органом власти для получения информации, уведомлений, результата | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Обеспечена возможность выбора заявителем способа получения информации и уведомлений, независимо от канала, используемого для подачи заявлений (по телефону, на личном приеме). На получение государственной услуги «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» информирование и консультирование (по телефону, на личном приеме или посредствам электронной почты) осуществляется согласно приказу Минприроды России от 29.08.2014 № 379.
Обеспечение возможности обращения для предоставления государственной услуги (сервиса) на ЕПГУ без необходимости очного взаимодействия | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Заявление на получение государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» подается соискателем в электронном виде, на основании п. 5 Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 января 2011 г. № 13.

## Slide 11: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» и «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Дата фактического исполнения | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
Обеспечение возможности получения результата государственной услуги (сервиса) в электронной форме без необходимости очного взаимодействия | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Реинжиниринг процессов предоставления государственных услуг (сервисов) в электронном виде | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Обеспечение возможности обращения для предоставления государственной услуги (сервиса) на ЕПГУ без необходимости очного взаимодействия | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Обеспечение возможности обращения для предоставления государственной услуги (сервиса) на официальном сайте органа власти без необходимости очного взаимодействия | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Обеспечение возможности обращения для предоставления государственной услуги (сервиса), всех ее административных процедур и составляющих посредством общедоступного и бесплатного мобильного приложения обеспечивающего безопасность и конфиденциальность данных клиентов(заявителей), без необходимости очного взаимодействия | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты

## Slide 12: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» и «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Дата фактического исполнения | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
Обеспечение однократной идентификации и аутентификации посредством ЕСИА в мобильном приложении | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Обеспечение возможности оплаты государственной пошлины, платы (при наличии) на ЕПГУ, официальном сайте органа власти, в мобильном приложении | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Обеспечение возможности записи на прием в орган власти или МФЦ на ЕПГУ, официальном сайте органа власти, в мобильном приложении | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Реинжиниринг процессов предоставления государственных услуг (сервисов) при очном взаимодействия | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Обеспечение возможности обращения для предоставления государственной услуги (сервиса) через МФЦ, в том числе по экстерриториальному принципу | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Обеспечение обучения сотрудников МФЦ по доведению до заявителей исчерпывающей и достоверной информации; технического взаимодействия с МФЦ без необходимости дублирования информации на бумажном носителе | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты

## Slide 13: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» и «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Дата фактического исполнения | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
Обеспечение возможности обращения для предоставления государственной услуги (сервиса) непосредственно в орган власти (его территориальное подразделение), в том числе по экстерриториальному принципу | 20.11.2023 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Обеспечение возможности предварительной записи для посещения органа власти (его территориального подразделения), МФЦ | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Реинжиниринг процессов консультирования клиента (заявителя), предоставления технической поддержки | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Организация работы консультационной линии (контакт-центра) по вопросам предоставления государственных услуг (сервисов), технической поддержки | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Обеспечение внедрения роботизированных голосовых помощников для консультирования клиентов (заявителей) | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Определение порядка и требований работы консультационной линии (контакт-центра), технической поддержки, в том числе разработка баз знаний и скриптов, определение порядка и периодичности обучения работников | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету

## Slide 14: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» и «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Дата фактического исполнения | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
Обеспечение работы консультационной линии (контакт-центра) в непрерывном круглосуточном режиме с возможностью использования лицами с ограниченными возможностями здоровья | 01.09.2023 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Обеспечение контроля среднего времени ожидания ответа сотрудника консультационной линии (контакт-центра), технической поддержки клиенту (заявителю) | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Обеспечение контроля количества запросов на консультационную линию (в контакт-центр), в техническую поддержку, оставшихся без ответа, количества переключений звонка клиента (заявителя) между сотрудниками консультационной линии (контакт-центра) по каждой государственной услуги (сервису) | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Обеспечение возможности оценки заявителем полученной на консультационной линии (контакт- центре) консультации | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Обеспечение инициативного уведомления клиента (заявителя) о ходе (статусе) и результате оказания государственной услуги (сервиса) и информирования клиента (заявителя) | 01.09.2024 | 31.07.2024 |  | Продлить сроки до 10.12.2024

## Slide 15: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» и «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Дата фактического исполнения | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
Обеспечение уведомления клиента (заявителя) о приеме и регистрации запроса, подтверждении оплаты услуги (при наличии), записи на прием в орган власти или МФЦ, результате государственной услуги (сервиса), этапе клиентского пути, изменении статуса, предстоящих шагах и действиях, в том числе на ЕПГУ, на официальном сайте | 01.09.2023 | 31.07.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Обеспечение уведомления клиента (заявителя) в течение 24 часов после получения письма, инициированного клиентом (заявителем), о его получении и сроке подготовки ответа (решении вопроса) | 01.09.2024 | 31.07.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Определение порядка направления и требований к инициативным рассылкам клиентам (заявителям)4 | 01.09.2024 | 31.07.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Определение требований к изложению отказов в приеме заявления, документов и отказов в предоставлении государственной услуги (сервиса) | 01.09.2024 | 31.07.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Размещение информации о государственной услуге (сервисе) (порядке получения, необходимых документах, формах заявлений), государственной пошлине (плате), порядке и особенностях ее оплаты, актуальных нормативных правовых актах на ЕПГУ и официальном сайте | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты

## Slide 16: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» и «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Дата фактического исполнения | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
Создание раздела с ответами на часто задаваемые вопросы в рамках предоставления государственной услуги (сервиса) на ЕПГУ и официальном сайте, с обучающим контентом в мобильном приложении | 01.03.2024 | 31.03.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Организация сбора обратной связи по каждой государственной услуге (сервису и в целом о взаимодействия с органом власти (функциональности мобильного приложения, сайта) | 01.09.2024 | 31.07.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Обеспечение возможности оценки онлайн/при личном посещении/в МФЦ государственной услуги (сервиса) на любом этапе ее предоставления и после получения результата | 01.04.2024 | 30.04.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Определение порядка сбора обратной связи в каждой точке взаимодействия с заявителем и уведомления заявителя о результатах ее рассмотрения | 01.03.2024 | 30.03.2024 |  | Данный пункт мероприятий не требуется просим исключить его из Дорожной карты
Формирование системы управления изменениями на основании полученной обратной связи, механизма рассмотрения предложений клиентов (заявителей) о доработке государственной услуги (сервиса) | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Определение порядка реализации мероприятий по реинжинирингу процесса оказания государственной услуги (функционирования сервиса), в том числе разработки плана по улучшению клиентского пути | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету

## Slide 17: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» и «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Дата фактического исполнения | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
Определение порядка и периодичности актуализации клиентских сегментов и типовых потребностей клиентов (заявителей) | 01.09.2024 | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Обеспечение проактивного оказания государственной услуги (сервиса) при наличии согласия заявителя | 01.11.2024 | 30.11.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Исключение необходимости в получении сопутствующих услуг для получения государственной услуги (предоставления сервиса) | 01.11.2024 | 30.11.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Обеспечение возможности для заявителя замены и (или) внесения недостающих документов (при выявлении недостатков) в процессе рассмотрения его заявления | 01.11.2024 | 30.11.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Обеспечение возможности обращения для предоставления государственной услуги (сервиса),получения результата с использованием почты/курьерской доставки без необходимости очного взаимодействия | 01.11.2024 | 30.11.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Обеспечение внедрения системы автоматической классификации поступивших письменных запросов, заявлений, обращений клиентов (заявителей), изложения ответов в доступной, понятной и легкой форме | 01.11.2024 | 30.11.2024 |  | Срок не наступил рисков нету
Проведение мероприятия по повторной проверки госуслуг |  | 27.12.2024 |  | Срок не наступил рисков нету

## Slide 18
Спасибо за внимание!