**Примерный алгоритм действий ИОГВ РА по реализации проекта государственно-частного партнерства,**

**ЕСЛИ ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА – ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР,**

**в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ**

**«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации**

**и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От кого | Кому | Процедура | Ссылка 224-фз и др. НПА | Срок |
| Частный партнер  | Публичный партнер (ИОГВ РА) | Разработка и направление предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства (с проектом соглашения ст.6, ст.12 и финансовой моделью в Excel), банковская гарантия >5% от прогнозируемого объема финансирования проекта | Ст.8 часть 3 (форма утв. ППРФ от 19.12.2015 № 1386, ППРФ от 03.12.2015 г. № 1309)ст. 15 ч. 11 |  |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) |  | Проверить:объект по перечню,право собственности на объект,стороны соглашения,предусмотренные бюджетные ассигнования наличие целей и задач в документах стратегич. планирования (Стратегия социально-экономического развития РА, государственные программы РА) | Ст.7 часть 1Ст.7 часть 4Ст. 5Ст.10 часть5 |  |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Частному партнеру и на сайте ИОГВ РА | Принятие решения:1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;2) о невозможности реализации проекта.  | Ст.8 часть 5Ст.8 часть 9(ППРФ от 19.12.2015 г. № 1388, Приказ МЭРРФ от 20.11.2015 г. № 863) | 90 дней |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Уполномоченный орган в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ (Минэкономразвития РА) | Направление предложения о реализации проекта, копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) в случае принятия решения о направлении предложения в уполномоченный орган | Ст.8 часть 8 | 10 дней |
| Уполномоченный орган в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ (Минэкономразвития РА) | Публичный партнер (ИОГВ РА) и инициатор проекта | Утверждение заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе либо о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества, оригинал протокола переговоров (в случае, если переговоры были проведены). | Ст.8, ст. 9(методика ПП РФ от 30.12.2015 г. N 1514,Приказ МЭР РФ от 30.11.2015 г. № 894) | 90 дней |
| Уполномоченный орган в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ (Минэкономразвития РА) | на сайт Минэкономразвития РА | Решение, предложение о реализации проекта и протокол переговоров | Ст.9 часть 10 | 5 дней |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Правительство РА | Разрабатывает проект НПА Правительства РА «Решение о реализации проекта государственно-частного партнерства» (в РБ должны быть предусмотрены средства). Этап включает утверждение НПА. | Ст.10 часть 3 | 60 дней |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | на сайте torgi.gov.ru и сайте ИОГВ РА | Утвержденный НПА Правительства РА «Решение о реализации проекта государственно-частного партнерства». Если решение принято на основании предложения инициатора проекта. | Ст. 10 часть 8 | 45 дней |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Частный партнер | Заключают соглашение без проведения конкурса, если заявлений о намерении участвовать в конкурсе не поступило. | Ст. 10 часть 9, ст. 19 часть 2 | 5 дней |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Процедура проведения конкурса | Если поступили заявления о намерении участвовать в конкурсе, то обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения. По итогу проведенного конкурса заключают соглашение.  | Ст. 10 часть 10, Глава 5(ППРФ от 04.12.2015 г. № 1322,ППРФ от 30.11.2015 г. № 1287,ППРФ от 19.12.2015 г. №1387) | Не менее 1 мес. (примерно) |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Частный партнер | Заключение договора аренды земельного участка, должен быть в собственности публичного партнера | Ст.33 | 15 дней или 60 дней |
| Частный партнер |  | Государственная регистрация права собственности частного партнера на объект соглашения осуществляется после ввода объекта соглашения в эксплуатацию **одновременно с государственной регистрацией обременения (ограничения) права собственности** на указанный объект и недвижимое имущество. | Ст. 12 часть 12 |  |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Частный партнер | Осуществляет контроль за исполнением соглашения (акт о результатах контроля на сайт публичного партнера), мониторинг реализации соглашений | Ст. 14 (ППРФ от 30.12.2015 г. № 1490, Приказ МЭР РФ от 27.11.2015 N 888) | Постоянно  |
| ИОГВ РАОМСУ | Уполномоченный орган в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ (Минэкономразвития РА) | мониторинг реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляется в порядке, установленном Приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 года № 888 | Ст.17 часть 2 пункт 4 | Ежеквартально |
| Уполномоченный орган в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ (Минэкономразвития РА) | Минэкономразвития России | мониторинг реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляется в порядке, установленном Приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 года № 888 | Ст.17 часть 2 пункт 8 | ежегодно |

**Примерный алгоритм действий ИОГВ РА по реализации проекта государственно-частного партнерства,**

**ЕСЛИ ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА –**

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (ПУБЛИЧНЫЙ ПАРТНЕР),**

**в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ**

**«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации**

**и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От кого | Кому | Процедура | Ссылка 224-фз и др. НПА | Срок |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) |  | Разработка предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства (с проектом соглашения ст.6, ст.12 и финансовой моделью в Excel)Проверить:объект по перечню,право собственности на объект,стороны соглашения,предусмотренные бюджетные ассигнования наличие целей и задач в документах стратегич. планирования (Стратегия социально-экономического развития РА, государственные программы РА) | Ст.8 часть 1 (форма утв. ППРФ от 19.12.2015 № 1386, ППРФ от 03.12.2015 г. № 1309)ст. 15 ч. 11Ст.7 часть 1Ст.7 часть 4Ст. 5Ст.10 часть5 |  |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Уполномоченный орган в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ (Минэкономразвития РА) | Направление предложения о реализации проекта | Ст.8 часть 8 | 10 дней |
| Уполномоченный орган в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ (Минэкономразвития РА) | Публичный партнер (ИОГВ РА)  | Утверждение заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе либо о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества | Ст.8, ст. 9(методика ПП РФ от 30.12.2015 г. N 1514,Приказ МЭР РФ от 30.11.2015 г. № 894) | 90 дней |
| Уполномоченный орган в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ (Минэкономразвития РА) | на сайт Минэкономразвития РА | Решение, предложение о реализации проекта  | Ст.9 часть 10 | 5 дней |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Правительство РА | Разрабатывает проект НПА Правительства РА «Решение о реализации проекта государственно-частного партнерства» (в РБ должны быть предусмотрены средства). Этап включает утверждение НПА. | Ст.10 часть 3 | 60 дней |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | на сайте torgi.gov.ru и сайте ИОГВ РА | Утвержденный НПА Правительства РА «Решение о реализации проекта государственно-частного партнерства». Если решение принято на основании предложения инициатора проекта. | Ст. 10 часть 8 | 45 дней |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Процедура проведения конкурса | Обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения. По итогу проведенного конкурса заключают соглашение.  | Ст. 10 часть 10, Глава 5(ППРФ от 04.12.2015 г. № 1322,ППРФ от 30.11.2015 г. № 1287,ППРФ от 19.12.2015 г. №1387) | Не менее 1 мес. (примерно) |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Частный партнер | Заключение договора аренды земельного участка, должен быть в собственности публичного партнера | Ст.33 часть 3 | 15 дней или 60 дней |
| Частный партнер |  | Государственная регистрация права собственности частного партнера на объект соглашения осуществляется после ввода объекта соглашения в эксплуатацию **одновременно с государственной регистрацией обременения (ограничения) права собственности** на указанный объект и недвижимое имущество. | Ст. 12 часть 12 |  |
| Публичный партнер (ИОГВ РА) | Частный партнер | Осуществляет контроль за исполнением соглашения (акт о результатах контроля на сайт публичного партнера), мониторинг реализации соглашений | Ст. 14 (ППРФ от 30.12.2015 г. № 1490, Приказ МЭР РФ от 27.11.2015 N 888) | Постоянно  |
| ИОГВ РАОМСУ | Уполномоченный орган в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ (Минэкономразвития РА) | мониторинг реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляется в порядке, установленном Приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 года № 888 | Ст.17 часть 2 пункт 4 | Ежеквартально |
| Уполномоченный орган в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ (Минэкономразвития РА) | Минэкономразвития России | мониторинг реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляется в порядке, установленном Приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 года № 888 | Ст.17 часть 2 пункт 8 | ежегодно |