**Информация**

**о предварительных итогах реализации национальных проектов в Республике Алтай в 2024 году**

**(по состоянию на 01.10.2024 г.)**

**НП «ДЕМОГРАФИЯ»**

*РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*

Основные мероприятия проекта:

вручение подарочных наборов детского ассортимента, предоставляемых при рождении двойняшек (тройняшек) (план – 20 человек, факт – 20 человек, 10 семей получили 20 наборов: г. Горно-Алтайск-3, Чойский район-2, Улаганский район-3, Кощ-Агачский район-1, Усть-Канский район- 1);

предоставление ежемесячных выплат семьям с тремя и более детьми (план – 850 семей, факт – 850 семей: г. Горно-Алтайск-148, Майминский район-82, Чойский район-36, Турочакский район-55, Чемальский район-37, Шебалинский район-31, Онгудайский район-58, Усть-Канский район-55, Усть-Коксинский район-72, Улаганский район-99, Кощ-Агачский район-177);

выплата регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующего детей (план – 180 семей, факт – 126 семей, в т.ч.: г. Горно-Алтайск – 8 семей, Улаганский район – 15 семей, Усть-Коксинский район – 10 семей, Чемальский район – 4 семьи, Усть-Канский район – 14 семей, Шебалинский район – 14 семей, Кош-Агачский район – 25 семьи, Майминский район – 7 семей, Онгудайский район – 16 семей, Турочакский район – 9 семей, Чойский район – 4 семьи);

публикация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей и рождение детей (план – 13 ед., факт – 23 ед.);

оказание медицинской помощи по экстракорпоральному оплодотворению за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования семьям, страдающим бесплодием (план – 115 ед., факт – 109 ед.).

*РП «Старшее поколение»*

Основные мероприятия проекта:

проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания (план – 21 чел., факт – 21 чел.: Усть-Канский район-8, Онгудайский район-13);

работа мобильных бригаддля организации доставки пожилых граждан, проживающих в сельской местности (план - 3500 чел., факт – 2934 чел.: Майминский район-326, Чойский район-321, Турочакский район-265, Чемальский район-215, Шебалинский район-364, Онгудайский район-357, Усть-Канский район-223, Усть-Коксинский район-221, Улаганский район-298, Кош-Агачский район-344);

в рамках реализации мероприятий по внедрению системы долговременного ухода:

помощь службы сиделок в управлениях социальной поддержки населения получают 14 граждан (план – 14 чел., факт - 14 чел.: г. Горно-Алтайск-2, Майминский район-10, Чойский район-2);

работа групп дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, для улучшения качества жизни пожилых граждан в управлениях социальной поддержки населения Турочакского и Онгудайского районов (план - 26 чел., факт - 26 чел.: Онгудайский район-14, Турочакский район-12);

работа трех пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР): в комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН), УСПН Онгудайского и Майминского районов (план – 3 ед., факт – 3 ед.);

в рамках реализации проекта «Социальный туризм» организованы экскурсии для 60 граждан, проживающих в Республиканском Дом-интернате Алтай (в   
г. Горно-Алтайске).

*РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»*

Основные мероприятия проекта:

реализация региональной программы по формированию приверженности к здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений;

проведение мероприятий, в том числе по основным каналам связи (телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), выпуск информационных материалов, печатной продукции; проведение форумов, конференций для населения и (или) специалистов по медицинской профилактике, специалистов по общественному здоровью, а также участие специалистов по медицинской профилактике в форумах и конференциях.

*РП «Спорт-норма жизни»*

Основные мероприятия проекта:

продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Горно-Алтайск, ввод в эксплуатацию в 2024 году, по состоянию   
на 1 октября 2024 г. уровень технической готовности составляет 96%;

поставлено спортивно-технологическое оборудование, и спортивный инвентарь для АУ РА СШОР Ирбизек (план – 1 ед., факт – 1 ед.);

предоставлены субсидии для оказания государственной поддержки субъектам, реализующим программы спортивной подготовки: БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва», БУ РА «Спортивно-адаптивная школа» и АУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» (план – 3 ед., факт – 3 ед.).

**НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»**

*РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи*

Основные мероприятия проекта:

Осуществление вылетов санитарной авиации для выполнения эвакуации пациентов (план 154 вылета, факт 118 вылетов), эвакуировано с использованием санитарной авиации 152 чел.

осуществляется обеспечение деятельности Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи.

*РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»*

Основные мероприятия проекта:

приобретение объектов недвижимости для размещения фельдшерско-акушерских пунктов (план 10 ед., факт 10 ед.). По состоянию на 1 октября 2024 г. приобретены объекты недвижимости для размещения ФАПов: в с. Чепош Чемальского района, с. Озерное Майминского района, с. Верх-Ябоган Усть-Канского района, с. Оро Онгудайского района, с. Карагай Усть-Коксинского района, с. Средний Сайдыс Майминского района, с. Тондошка Турочакского района, с.  Чаган-Узун Кош-Агачского района, с. Камлак Шебалинского района, с. Чибит Улаганского района;

завершен капитальный ремонт участковой больницы с. Черный Ануй Усть-Канского района;

закуплен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов (план11 ед., факт 11 ед.);

приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек: план 19 ед., факт 19 ед.:

БУЗ РА «Усть-Канская РБ – 3 ед.

БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» - 2 ед.

БУЗ РА «Улаганская РБ» - 3 ед.

БУЗ РА «Чойская РБ» - 1 ед.

БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» - 3 ед.

БУЗ РА «Шебалинская РБ» - 2 ед.

БУЗ РА «Майминская РБ» - 1 ед.

БУЗ РА «Онгудайская РБ» - 2 ед.

БУЗ РА «Турочакская РБ» - 2 ед.

*РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»*

Основные мероприятия проекта:

оснащен медицинским оборудованием сосудистый центр БУЗ РА «Республиканская больница» (план 6 ед., факт 6 ед.):

- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии - 1 ед.;

- ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной)- 2 ед.

- функциональная кровать -3 ед.;

продолжается поставка лекарственных препаратовна обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

*РП «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Алтай»*

Основные мероприятия проекта:

оснащение медоборудованием отделения противоопухолевой лекарственной терапии БУЗ РА «Республиканская больница» (план 2 ед., факт 2 ед.):

- эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато - дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей – 1 ед.;

- денситометр/нефелометр – 1 ед.

*РП* *«Развитие детского здравоохранения Республики Алтай, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»*

Основные мероприятия проекта:

осуществляется выдача родовых сертификатов женщинам за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в рамках порядка и условий оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

*РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Алтай на основе единой государственной информационной системы здравоохранения»*

Основные мероприятия проекта:

осуществляется модернизация и развитие медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Алтай;

функционирует система «Центральный архив медицинских изображений», проведенные диагностические исследования пациентов сохраняются в системе и при необходимости используются врачами, с 2023г. в системе «ЦАМИ» внедрен искусственный интеллект «КТ легких»;

все отделения Скорой медицинской помощи (СМП) Республики Алтай подключены к системе «Управление системой оказания СМП и медицинской эвакуацией». Документы «Карта вызова» также регистрируются и отправляются в РЭМД.

*РП «Развитие экспорта медицинских услуг»*

Основные мероприятия проекта:

7,292 тыс. иностранных граждан пролечено в государственных медицинских организациях Республики Алтай;

объем экспорта медицинских услуг 0,12 млн долларов;

проводится работа по размещению рекламно-информационных материалов на официальных сайтах государственных медицинских организаций Республики Алтай в целях повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Алтай.

**НП «ОБРАЗОВАНИЕ»**

*РП «Современная школа»*

Основные мероприятия проекта:

планируется завершение строительства школы №7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске до конца 2024 г., по состоянию на 30 сентября 2024 г. уровень технической готовности составляет 90%;

осуществляется функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай;

создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Горно-Алтайска»: завершена поставка оборудования и учебно-методических материалов, открыто на временной площадке по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 14.; помещения по новому адресу будут готовы до 25 августа 2024 г.;

в целях осуществления единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, 6 учителей получили выплату;

оказано 72 684 консультационных услуг родителям;

обеспечено функционирование двух коррекционных школ «Доброшкола» в г. Горно-Алтайске;

создан и функционирует Центр методологической поддержки педагогов;

сформирована и функционирует система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

7377 педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования РА повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

*РП «Успех каждого ребенка»*

Основные мероприятия проекта:

в 2024 году в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом:

проведен капитальный ремонт 1 спортивного зала МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска»,

созданы школьные спортивные клубы в г. Горно-Алтайске: МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония», МАОУ «Кадетская школа № 4», МБОУ «Средняя школа № 7», МБОУ «СОШ № 12», КОУ РА «Школа-интернат им. Г.К. Жукова» (план – 6 ед., факт – 6 ед.);

проведен ремонт и оснащены спортивным оборудованием открытые плоскостные сооружения при школах в г. Горно-Алтайске: МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония», МАОУ «Кадетская школа № 4», КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха», КОУ РА «Коррекционная школа-интернат» (план – 5 ед., факт – 5 ед.);

осуществляется содержание детского технопарка «Кванториум-04» в г. Гоно-Алтайске и мобильного технопарка «Кванториум» в 10 агломерациях Республики Алтай: МО «Майминский район», МО «Чойский район», МО «Шебалинский район», МО «Онгудайский район», МО «Чемальский район», МО «Турочакский район», МО «Улаганский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Усть-Канский район», МО «Кош-Агачский район»;

функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей;

в двух организациях среднего профессионального образования создано еще 96 мест по направлениям медиатехнологии на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» и туризм на базе АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий».

*РП «Цифровая образовательная среда»*

Основные мероприятия проекта:

осуществляется поддержка и развитие следующих автоматизированных информационных систем (далее по тексту АИС):

- «Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай», модуль «Многоуровневая система оценки качества образования»;

-подсистема АИС «Доверие» - «Аттестация педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Алтай, муниципальных и частных организаций»;

обеспечивается поддержка АИС «Портал образовательных организаций Республики Алтай» через Республиканский центр оценки качества образования;

создан и обеспечивает формирование единого образовательного пространства в регионе Портал образовательных организаций Республики Алтай obr04.ru;

размещены сайты 137 образовательных организаций среднего и основного общего образования Республики Алтай на веб-ресурсе «Портал образовательных организаций Республики Алтай», а также 118 сайтов педагогов этих организаций. Среди дошкольных образовательных организаций (в том числе и частные детские сады) разместили свои сайты 41 организация;

используют веб-ресурс «Портал образовательных организаций Республики Алтай» 15 образовательных организаций системы дополнительного образования Республики Алтай;

на Портале образовательных организаций зафиксировано 133681 посещений и 27 обращений в техническую поддержку, которые обработаны в полном объеме;

создан и функционирует центр цифрового образования детей IT-куб в   
с. Майма Майминского района на базе МБУ ДО «МРЦ ДО им. В.Г. Софронова»;

осуществляется поставка оборудования в целях оснащения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, срок до 30 октября 2024 г.

*РП «Социальная активность»*

Основные мероприятия проекта:

вовлечение в добровольческую (волонтёрскую) деятельность 17,9 % от числа граждан в возрасте от 7 лет и старше, из них в разрезе муниципальных образований:

Город Горно-Алтайск – 8 8754 чел.;

Майминский район – 177 чел.;

Кош-Агачский район – 271 чел.;

Усть-Коксинский район – 2 524 чел.;

Усть-Канский район – 933 чел.;

Онгудайский район – 45 чел.;

Шебалинский район – 1 085 чел.;

Турочакский район – 1 439 чел.;

Улаганский район – 1 641 чел.;

Чемальский район – 375 чел.;

Чойский район – 766 чел.

прошли обучение в онлайн университете социальных наук «Добро.Университет» 479 волонтёров и организаторов добровольческой деятельности (считается накопительным итогом с 2019 года). До конца 2024 года обучение пройдут ещё не менее 56 уникальных волонтёров, ранее не проходивших обучение;

организация федеральной информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества #МЫВМЕСТЕ: планируется   
в IV квартале 2024 г., охват составит не менее 7 400 чел.;

обеспечивается содержание регионального ресурсного центра поддержки добровольчества.

*РП «Развитие системы поддержки молодежи»*

Основные мероприятия проекта:

в рамках реализации проекта запланировано участие   
10 представителей Республики Алтай в очных образовательных заездах форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», а также в образовательной программе в режиме «онлайн»: на участие в форуме подано 17 заявок, 4 человека прошли отбор и приняли участие в образовательных заездах «Заезд имени Гагарина» и «Битва хоров» в Республике Крым, один человек прошёл отбор и примет участие в форуме в период с 9 по 15 сентября;

8 представителей Республики Алтай приняли участие в фестивале молодого многонационального искусства «Таврида. Арт» в Республике Крым.

*РП «Патриотическое воспитание граждан РФ»*

Основные мероприятия проекта:

10 495 человек в возрасте до 35 лет приняло участие в мероприятиях патриотического характера;

970 человек приняло участие в мероприятиях межпоколенческого взаимодействия;

реализован проект «Навигаторы детства», в 108 образовательных организациях трудоустроено 122 советника по воспитанию, с начала учебного года советниками директоров по воспитанию проведены более 35 мероприятий в рамках «дней единых действий», с охватом 284 221 чел., в том числе 25 613 родителей и 9 359 педагогов.

**НП «КУЛЬТУРА»**

*РП «Культурная среда*»

Основные мероприятия проекта:

завершение строительства сельского дома культуры в с. Сугаш Усть-Коксинского района (срок выполнения работ – 30 октября 2023 г.). Строительство не завершено, договор с подрядчиком расторгнут, ведется судебный процесс в Арбитражном суде Республики Алтай»;

продолжено строительство Центра культурного развития в г. Горно-Алтайске (готовность объекта – 51 %);

продолжено строительство дома культуры на 200 мест в с. Акташ Улаганского района (готовность – 80,5 %);

ведется капитальный ремонт ДШИ в с. Шебалино Шебалинского района (готовность – 45%);

ведется капитальный ремонт СДК в с. Козуль Усть-Канского района (готовность – 46,7 %);

ведется капитальный ремонт СДК в с. Теректа Усть-Коксинского района (готовность – 12%);

создана модельная библиотека в с. Малая Иня Онгудайского района;

завершено техническое оснащение национального музея им. А.В. Анохина в г.  Горно-Алтайске;

завершено техническое оснащение музея истории и культуры Уймонской долины в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района;

приобретены музыкальные инструменты для ДШИ в с. Майма Майминского района;

приобретен автоклуб для оснащения учреждения культуры в с. Онгудай Онгудайского района.

В связи с расторжением контракта с недобросовестным подрядчиком имеется риск не достижения результата «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности» в рамках регионального проекта «Культурная среда» по строительству дома культуры в с. Сугаш, а также удорожанием работ по капитальному ремонту после корректировки проектно-сметной документации дома культуры в с. Теректа Усть-Кокинского района, дома культуры в с. Козуль Усть-Канского района.

*РП «Творческие люди»*

Основные мероприятия проекта:

оказана государственная поддержка 5 лучшим сельским учреждениям культуры из 5 муниципальных образований: Усть-Канского, Чойского, Кош-Агачского, Усть-Коксинского, Турочакского районов;

оказана государственная поддержка 6 лучшим работникам сельских учреждений культуры из 6 муниципальных образований: Кош-Агачского, Онгудайского, Усть-Канского, Улаганского, Турочакского и Майминского районов.

**НП «ЭКОЛОГИЯ»**

*РП «Сохранение уникальных водных объектов»*

Основные мероприятия проекта:

В рамках регионального проекта в 2023 – 2024 годах реализовывалось мероприятие «Расчистка озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап)». Объем вывезенных отложений составил 215 719,4 м3. Протяженность расчищенных участков русел рек – 1,53 км. В результате реализации мероприятия улучшено экологическое состояние гидрографической сети на озере Манжерокское.

Показатели регионального проекта, установленные на 2024 год, по итогам выполнения мероприятия «Расчистка озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап)» достигнуты:

1) количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов – 1 957 человек;

2) протяженность расчищенных участков русел рек – 1,53 км.

*РП «Сохранение лесов»*

Основные мероприятия проекта:

продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, сокращение ущерба от лесных пожаров;

оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров: приобретено 2 седельных тягача с полуприцепами и на 2 грузовика. На сложившуюся экономию Рослесхозом согласовано приобретение четырех вездеходов лесопожарных.

По мероприятию «Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду» на 2024 год – 13 952,6 тыс. рублей, касса (учреждениям перечислено) – 13 609,5 тыс. руб., уровень исполнения 97,54%.

С целью лесовосстановления в рамках РП *«Сохранение лесов»* осуществляется заготовка семян хвойных деревьев: начаты работы по посадке леса, на 1 октября 2024 г. фактический объем работ составил 2 325,5 га (69% объема, предусмотренного региональным проектом).

**НП «БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»**

*РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»*

Основные мероприятия проекта:

планируется приобрести 12 ед. беспилотных авиационных систем с целью обеспечения учреждений Республики Алтай техникой для мониторинга и предупреждения возникновения лесных пожаров (срок поставки 09.12.2024 г.):

Город Горно-Алтайск – 2 ед.;

Кош-Агачский район – 1 ед.;

Усть-Коксинский район – 1 ед.;

Усть-Канский район – 1 ед.;

Онгудайский район – 1 ед.;

Шебалинский район – 1 ед.;

Турочакский район – 2 ед;

Улаганский район – 1 ед.;

Чемальский район – 1 ед.;

Чойский район – 1 ед.

**НП «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»**

*РП «Дорожная сеть»*

Основные мероприятия проекта:

- запланировано увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (план - с 0,8554 тыс. пог.  м до 1,2852 тыс. пог. м, факт за 9 месяцев 2024 года – 0 тыс. пог.  м);

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (план - с 45,77% до 51%, факт за 9 месяцев 2024 года – 0%);

- запланирован ремонт автомобильных дорог регионального значения (план -155,8 км, факт за 9 месяцев 2024 года - 0 км);

- увеличение доли протяженности дорожной сети Горно-Алтайской агломерации, соответствующих нормативным требованиям (план - с 81,77% до 85,83% факт за 9 месяцев 2024 года – 0%);

- запланирован ремонт автомобильных дорог агломерации (план - 7,4 км, факт за 9 месяцев 2024 года - 0 км).

По состоянию на 1 октября 2024 ведутся работы на 66 объектах, в том числе:

24 мостовых сооружениях;

42 автомобильных дорогах.

Продолжено строительство мостового перехода через реку Катунь у с.  Платово на автомобильной дороге «Подъезд к с. Платово. Первый этап», срок ввода объекта – 2026 год, уровень технической готовности 48,8%.

По состоянию на 1 октября 2024 введены в эксплуатацию 2 мостовых сооружения и 2 участка автомобильных дорог.

*РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»*

Основные мероприятия проекта:

планируется приобретение 1 комплекса фотовидеофиксации в собственность Республики Алтай;

оказываются услуги по общедоступной почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области обеспечения безопасности дорожного движения, услуги по организации и предоставлению в пользование каналов виртуальной частной сети, осуществлялось содержание элементов обустройства автомобильных дорог (комплексов фото-видеофиксации) на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай.

*РП «Безопасность дорожного движения»*

Основные мероприятия проекта:

выпуск в эфир сюжетов и видеороликов, направленных на пропаганду культуры поведения участников дорожного движения (план 20 сюжетов и 40 видеороликов, факт 27 видеороликов и 14 сюжетов);

запланировано проведение более 40 республиканских мероприятий совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. На территории Республики Алтай в образовательных организациях созданы отряды ЮИД и ЮПИД, которые позволяют популяризировать вопросы безопасности дорожного движения среди детей и подростков. В регионе действует 114 отрядов ЮИД с охватом 1649 обучающихся, 84 отряда ЮПИД с охватом 1021 воспитанников;

в каждом районе Республики Алтай разработан график проведения акций «Родительский патруль». Более 1500 представителей родительского актива и более 9000 детей приняли участие в акции «Родительский патруль». В целях реализации указанных ранее мероприятий и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма закуплены светоотражающие элементы. Приобретено оборудование для обустройства классов по безопасности дорожного движения для практического закрепления и отработки навыков безопасности дорожного движения.

**НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»**

*РП «Жилье»*

Основные мероприятия проекта:

построены и введены в эксплуатацию жилые помещения (план 0,125 млн.кв.м., факт 0,160 млн.кв.м.), из них многоквартирных домов в размере 0,0136 млн.кв.м., индивидуальное жилищное строительство в размере 0,146 млн.кв.м.

На территории Республики Алтай с 01.01.2024 года введено 8 МКД:   
в г. Горно-Алтайске, в Майминском районе в с. Майма, в Турочакском районе   
в с. Турочак, в Усть-Канском районе в с. Усть-Кан.

продолжается строительство газовой котельной в с. Майма мкр. «Радужный», по состоянию на 01.10.2024 г. техническая готовность объекта составляет – 93%. Ввод объекта в эксплуатацию в 2024 году.

*РП «Формирование комфортной городской среды»*

Основные мероприятия проекта:

Мероприятие по благоустройству 14 общественных территорий:

1) завершено благоустройство сквера в с. Улаган;

2) завершено благоустройство смотровой площадки в с. Элекмонар;

3) завершено благоустройство детско-спортивной площадки в с. Кош-Агач;

4) завершено благоустройство сквера по ул. Чкалова в г. Горно-Алтайске;

5) завершено благоустройство территории общего пользования в с. Турочак;

6) завершено благоустройство родника в с. Онгудай;

7) завершено благоустройство памп-трека в с. Усть-Кокса;

8) ведется благоустройство студенческого сквера в г. Горно-Алтайске,

9) ведется благоустройство въезда в г. Горно-Алтайске;

10) завершено благоустройство спортивно-детской площадки в г. Горно-Алтайске;

11) завершено благоустройство центральной части в с. Усть-Кан;

12) завершено благоустройство Парка культуры и отдыха «Березовая роща» (3 этап) в с. Майма;

13) ведется благоустройство детско-спортивной площадки в с. Шебалино;

12) ведется благоустройство стадиона в с. Паспаул.

Мероприятие по благоустройству 6 дворовых территорий:

1-2) завершено благоустройство 2 дворовых территорий в г. Горно-Алтайске

3) ведется благоустройство дворовой территории в с. Майма;

4) завершено благоустройство дворовой территории в г. Горно-Алтайске,

5-6) завершено благоустройство 2 дворовых территорий в с. Майма.

*РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*

Основные мероприятия проекта:

расселение из аварийного жилищного фонда: количество граждан (нарастающим итогом с 2019г.) - 0,33 тыс. человек, факт – 0,50 тыс. человек (151,52%); количество квадратных метров (нарастающим итогом с 2019г.) - план 5,96 тыс. кв. метров, факт 8,84 тыс. кв. метров (148,32%).

За 9 месяцев 2024 г. расселено 105 человек из 43 жилых помещений аварийного жилищного фонда в Улаганском, Шебалинском и Турочакском в т.ч.:

в Улаганском районе – из 23 жилых помещений, площадью 953,00 кв.м., в которых проживало 50 человек;

в Шебалинском районе – из 1 жилого помещения, площадью 32,8 кв.м., в котором проживало 4 человека;

в Турочакском районе – из 19 жилых помещений, площадью 696,8 кв.м., в которых проживал 51 человек.

*РП «Чистая вода»*

Основные мероприятия проекта:

завершение строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки:

в г. Горно-Алтайске завершается с*троительство насосных станций, накопительных резервуаров, разводящих водопроводных сетей микрорайона «Бочкаревка» (ул. Уральская, ул. Красноярская, ул. Тюменская),* протяженностью 3943,0 м., установка 2 насосных станций и 4 накопительных емкостей*.* Процент готовности объекта составляет 100%. Ввод объекта запланирован в октябре 2024 г.;

в МО «Майминский район» осуществляется р*еконструкция водопроводной насосной станции второго подъема (Катунский водозабор) для технологического присоединения города Горно-Алтайска в муниципальном образовании «Майминский район».* Процент готовности 67%. Срок ввода объекта - 2024 год. В настоящее время проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.

**НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»**

*РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»*

Основные мероприятия проекта:

объем экспорта агропромышленного комплекса план – 0,0120 млрд. долл., факт по состоянию на 01.10.2024 г. – 0,0431 млрд. долл.

*РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»*

Основные результаты проекта:

запланировано внедрение экспортного стандарта план - не менее 13 инструментов факт по состоянию на 01.10.2024 г. – внедрено 7 инструментов.

**НП «МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»**

*РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»*

Основные мероприятия проекта:

количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения: план – 112 чел., факт – 94 чел.;

Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства РА предоставлены микрозаймы самозанятым гражданам по льготной ставке: план – 0,8 млн. руб., факт – 2,39 млн. рублей.

*РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»*

Основные мероприятия проекта:

количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей план – 1046 ед., факт - 742 ед.;

количество СМСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) СМСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде гранта: план на 2024 г. – 55 ед., факт – 58 ед.;

количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения: план – 1133 ед., факт - 2426 ед.;

объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО: план – 2,1 млн. руб., факт – 10,06 млн рублей;

количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям: план – 46 ед., факт - 82 ед.

*РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»*

Основные результаты проекта:

продолжено строительство промышленного парка «Алтай», ввод объекта в 2024 г.;

субъекты МСП получили комплексные услуги в центре «Мой бизнес»: план – 118 ед., факт – 84 ед.;

выдано льготных микрозаймов субъектам МСП микрофинансовыми организациями: план – 329 ед., факт - 378 ед.;

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО: план – 315,2 млн. руб., факт – 119,9 млн. руб.;

субъекты МСП-экспортеры заключили экспортные контракты по результатам услуг Центра поддержки экспорта: план – 6 ед., факт – 7 ед.;

объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта план – 2,1 млн. долл. США факт – 0,323 млн. долл. США;

субъекты МСП стали резидентами созданных промышленных парков план – 12 ед., факт - 13 ед.;

объем внебюджетных инвестиций резидентов промышленных парков план – 74 млн. руб., факт – 201,1 млн. руб.;

субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере АПК получили поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров план – 70 ед., факт - 431 ед.;

субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции: план - 65 ед., факт - 70 ед.;

в сельскохозяйственную потребкооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и ЛПХ граждан: план – 190 ед., факт - 150 ед.

**НП «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»**

*РП «Цифровые технологии»*

Основные мероприятия проекта:

осуществляется ежеквартальное информирование российских компаний, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий о программах льготного кредитования российских организаций, зарегистрированных на территории Республики Алтай и об акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ.

*РП «Информационная инфраструктура»*

Основные мероприятия проекта:

обеспечено функционирование региональной геоинформационной системы;

подписан договор с организацией разработчиком программного обеспечения о продлении лицензии технической поддержки региональной геоинформационной системы;

актуализировано наполнение данных региональной геоинформационной системы информацией о расположении зон покрытия Республики Алтай сотовой связью и обеспечения доступа к сети «Интернет»;

регулярно проводится информирование граждан о функционировании региональной геоинформационной системы.

*РП «Информационная безопасность»*

Основные мероприятия проекта:

обеспечена доступность информационных ресурсов, размещенных в региональном центре обработки данных (план – 1 ед., факт – 1 ед.);

проведено киберучение по предотвращению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак (план – 1 ед., факт – 1 ед.);

проведена настройка и тестирование защищаемых доменов, а также проведено информирование исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

*РП «Цифровое государственное управление»*

Основные мероприятия проекта:

обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, расширены емкости системы хранения данных;

выполнены работы по развитию (модернизации) автоматизированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Алтай «Доверие» в рамках взаимодействия с витринами данных;

проводятся мероприятия по популяризации оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде, 93 государственные услуги предоставляются органами государственной власти, из которых 34 услуги предоставляют органы местного самоуправления в Республике Алтай.

**НП «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»**

*РП «Системные меры по повышению производительности труда»*

Основные мероприятия проекта:

проведён конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта, не одной заявки в адрес Министерства не поступило.

*РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»*

Основные мероприятия проекта:

сотрудники предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК): план 36 чел., факт 36 чел.;

представители региональных команд прошли обучение инструментам повышения производительности труда: план 30 чел., факт 32 чел.;

предприятия - участники внедряют мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК): план 2 ед. (предприятия), факт 2 ед. (предприятия);

предприятия и представители региональных команд прошли обучение инструментам повышения производительности труда: план 66 ед., факт 68 ед.

**НП «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»**

*РП «Развитие туристической инфраструктуры»*

Основные мероприятия проекта:

поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения оказана инвестиционному проекту развития придорожного комплекса «АЛТЫН-ТАС» (Шебалинский район), по итогам которой планируется ввести в эксплуатацию 8 модульных некапитальных средствах размещения, срок завершения работ – декабрь 2024 г.;

мероприятия в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета в целях достижения показателя государственной программы РФ «Число туристских поездок»: в августе 2024 г. проведен конкурсный отбор на предоставление грантов, по итогам которого заключены соглашения с 30 победителями. Средства перечислены получателям поддержки.