## Slide 1
Дорожная карта по доработке государственной услуги «Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним»
РЕАЛИЗУЕТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

## Slide 2: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним»
Наименование государственных услуг | Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним
Получатели услуг | Индивидуальные предприниматели Юридические лица Физические лица
Административный регламент | Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 29.09.2015 г. № 204 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдачу на них государственных регистрационных знаков»

## Slide 3: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним»
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ | ПО ИТОГАМ САМОПРОВЕРКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (СЕРВИСОВ) С УЧЕТОМ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПАМ И СТАНДАРТАМ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ У ПОЛУЧАТЕЛЯ УСЛУГИ ОТСУТСТВУЕТ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ: 1. ЕПГУ. 2. ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ УСЛУГИ В МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИТ АЛТАЙ. | 1. ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ. 2. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

## Slide 4: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним»
ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
1. ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ (ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК МИНИСТЕРСТВА СНИМАЕТ КОПИИ С ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ЗАПРАШИВАЕТ НЕОБХОДМЫЕ ДОКУМЕНТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО) Например: снимает скан –копии паспорта гражданина, ИНН запрашивает выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 2. ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЧАСТИ СРОКОВ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ (ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК МИНИСТЕРСТВА РАССМАТРИВАЕТ ДОКУМЕНТЫ РАНЬШЕ УСТАНОВЛЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ СРОКОВ). 3. ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ЗА УСЛУГОЙ ЧЕРЕЗ МФЦ. 4. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

## Slide 5: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним»
№ п/п | Метрики образа целевого состояния предоставления государственной услуги | Текущее значение | Плановое значение по результатам доработки
 | Визиты в ведомство | 2 | 2
2. | Необходимые документы | 10 | 7
3. | Сроки предоставления услуги (сервиса) | 6 | 5
4. | Возможность получения обратной связи | нет | да

## Slide 6: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
1.1. Назначение заместителя руководителя, ответственного за реализацию «дорожной карты» | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Приказ Минсельхоза РА от 03.06.2024 № П-08-01/0106 «Об утверждении «Дорожных карт» Министерства сельского хозяйства республики Алтай по доработке государственных услуг в 2024 году»
1.2. Определение структурного подразделения (структурных подразделений), ответственного за реализацию «дорожной карты» | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 
2.1. Обеспечение возможности выбора клиентом (заявителем) канала взаимодействия с органом власти для получения информации, уведомлений, результата Выбор предоставляется независимо от канала, используемого для подачи заявления и документов клиентом (заявителем) | 15.07.2024 | 25.07.2024 | исполнено
2.2. Обеспечение возможности получения результата государственной услуги (сервиса) в электронной форме без необходимости очного взаимодействия | 15.07.2024 | 25.07.2024 | не реализован, по причине того, что результат услуги заявитель получает только при очном взаимодействии, предлагаем исключить данный пункт
2.3.1. Обеспечение возможности обращения для предоставления государственной услуги (сервиса) на официальном сайте органа власти без необходимости очного взаимодействия | 10.06.2024 | 20.06.2024 | исполнено
2.3.2. Обеспечение возможности обращения для предоставления государственной услуги (сервиса), всех ее административных процедур и составляющих посредством общедоступного и бесплатного мобильного приложения, обеспечивающего безопасность и конфиденциальность данных клиентов (заявителей), без необходимости очного взаимодействия | 15.07.2024 | 25.07.2024 | не реализован, по причине отсутствия ведомственного мобильного приложения, предлагаем исключить данный пункт

## Slide 7: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
2.3.3. Обеспечение однократной идентификации и аутентификации посредством ЕСИА в мобильном приложении | 15.07.2024 | 25.07.2024 | не реализован, по причине отсутствия ведомственного мобильного приложения, предлагаем исключить данный пункт
2.3.4. Обеспечение возможности записи на прием в орган власти или МФЦ на ЕПГУ, официальном сайте органа власти, в мобильном приложении | 21.10.2024 | 25.10.2024 | в очереди на исполнение
2.4.1. Обеспечение возможности обращения для предоставления государственной услуги (сервиса) через МФЦ, в том числе по экстерриториальному принципу | 01.09.2024 | 25.10.2024 | в очереди на исполнение
2.4.2. Обеспечение обучения сотрудников МФЦ по доведению до заявителей исчерпывающей и достоверной информации; технического взаимодействия с МФЦ без необходимости дублирования информации на бумажном носителе | 01.09.2024 | 25.10.2024 | в очереди на исполнение
2.4.3. Обеспечение возможности обращения для предоставления государственной услуги (сервиса) непосредственно в орган власти (его территориальное подразделение), в том числе по экстерриториальному принципу | 21.10.2024 | 25.10.2024 | в очереди на исполнение
2.4.4. Обеспечение возможности предварительной записи для посещения органа власти (его территориального подразделения), МФЦ | 21.10.2024 | 25.10.2024 | в очереди на исполнение
2.5.1. Обеспечение внедрения роботизированных голосовых помощников для консультирования клиентов (заявителей) | 25.11.2024 | 25.11.2024 | в очереди на исполнение

## Slide 8: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
2.6.1. Размещение информации о государственной услуге (сервисе) (порядке получения, необходимых документах, формах заявлений), государственной пошлине (плате), порядке и особенностях ее оплаты, актуальных нормативных правовых актах на ЕПГУ и официальном сайте | 31.07.2024 | 31.07.2024 | в очереди на исполнение
2.6.2. Создание раздела с ответами на часто задаваемые вопросы в рамках предоставления государственной услуги (сервиса) на ЕПГУ и официальном сайте, с обучающим контентом в мобильном приложении | 31.07.2024 | 31.07.2024 | в очереди на исполнение
3.1. Организация сбора обратной связи по каждой государственной услуге (сервису) и в целом о взаимодействии с органом власти (функциональности мобильного приложения, сайта) | 27.11.2024 | 27.11.2024 | в очереди на исполнение
3.2. Обеспечение возможности оценки онлайн/при личном посещении/в МФЦ государственной услуги (сервиса) на любом этапе ее предоставления и после получения результата | 27.11.2024 | 27.11.2024 | в очереди на исполнение
3.3. Определение порядка сбора обратной связи в каждой точке взаимодействия с заявителем и уведомления заявителя о результатах ее рассмотрения | 27.11.2024 | 27.11.2024 | в очереди на исполнение
3.4. Формирование системы управления изменениями на основании полученной обратной связи , механизма рассмотрения предложений клиентов (заявителей) о доработке государственной услуги (сервиса) | 27.11.2024 | 27.11.2024 | в очереди на исполнение
4.1. Определение порядка реализации мероприятий по реинжинирингу процесса оказания государственной услуги (функционирования сервиса), в том числе разработки плана по улучшению клиентского пути | 27.11.2024 | 27.11.2024 | в очереди на исполнение

## Slide 9: Дорожная карта по доработке государственной услуги «Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним»
Дорожная карта по реализации образа целевого состояния: | Дата начала | Дата окончания | Текущее состояние реализации, риск невыполнения
4.2. Определение порядка и периодичности актуализации клиентских сегментов и типовых потребностей клиентов (заявителей) | 27.11.2024 | 27.11.2024 | в очереди на исполнение
5.1. Обеспечение проактивного оказания государственной услуги (сервиса) при наличии согласия заявителя | 29.11.2024 | 29.11.2024 | в очереди на исполнение, риск невыполнения имеется. предлагаем исключить данный пункт, поскольку процедура государственной регистрации носит заявительный характер
5.2. Повторное проведение самооценки государственной услуги | 29.11.2024 | 29.11.2024 | в очереди на исполнение

## Slide 10
Спасибо за внимание!